Утверждено приказом

управления образования

администрации Абанского района

от 07.11.2011  №  108

План - график

подготовки и проведения ЕГЭ в 2012 году

в Абанском районе

|  |  | Мероприятия | срок | ответственные |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. |  | Работы по нормативно - правовому, инструктивно-методическому обеспечению проведения ЕГЭ в 2012 году. |  |  |  |
| 1.1. |  | Приказы об утверждении: - ППЭ - руководителей ППЭ - состава организаторов ЕГЭ в ППЭ. | февраль, март | О.А.Дюндина |  |
| 1.2. |  | Доведение до ОУ, исполнителей и участников инструкций по проведению ЕГЭ. | по мере поступления | О.А.Дюндина |  |
| 2. |  | Создание организационных структур проведения ЕГЭ. |  |  |  |
| 2.1. |  | Пунктов проведения ЕГЭ. | февраль | О.А.Дюндина |  |
| 2.2. |  | Группы организаторов ЕГЭ. | март | О.А.Дюндина |  |
| 2.3. |  | Организация взаимодействия с правоохранительными органами и органами здравоохранения по обеспечению условий безопасности проведения ЕГЭ. | май, июнь | О.А.Дюндина |  |
| 3 |  | Работы по оформлению информационных баз данных |  |  |  |
| 3.1. |  | Выпускников ОУ | январь-март | ОУ, УО |  |
| 1 3.2. |  | ППЭ. | февраль | УО |  |
| 3.3. |  | Организаторов, обеспечивающих проведение ЕГЭ. | март | УО |  |
| 4. |  | Мероприятия по организации и проведению ЕГЭ. |  |  |  |
| 4.1. |  | Определение транспортных схем доставки выпускников в ППЭ. | март | У О, О У |  |
| 4.2. |  | Оформление пропусков. | май | УО |  |
| 4.3. |  | Проведение ЕГЭ по расписанию, утвержденному Минобрнауки России. | май-июнь |  |  |
| 4.4. |  | Организация выдачи свидетельств о результатах ЕГЭ. | июнь | УО, ОУ |  |
| 5. |  | Проведение мероприятий по организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации педагогов в области подготовки и проведения ЕГЭ |  |  |  |
| 5.1. |  | Проведение совещаний, семинаров руководителей ОУ. | август - апрель | УО |  |
| 5.2. |  | Проведение предметных МО. | август - май | ИМЦ |  |
| 5.3. |  | Проведение инструктажа и консультаций с организаторами ЕГЭ. | апрель | Дюндина О.А. |  |
| 6. | Проведение мероприятий по информации населения и участников ЕГЭ (о подготовке и ходе проведения ЕГЭ) через СМИ. |  |  |  |  |
| 6.1. | Проведение родительских собраний уч-ся 11 классов. |  | январь-февраль | Директора школ |  |
| 6.2. | Проведение собраний выпускников 11 классов. |  | Январь-февраль | Директора школ |  |
| 7. | Организационная работа на этапе проведения. |  |  |  |  |
| 7.1. | Организация подвоза, питания учащихся. |  | май-июнь | Директора школ |  |
| 7.2. | Организация работы организаторов ЕГЭ. |  | май - июнь | О.А.Дюндина |  |
| 7.3. | Организация взаимодействия с министерством образования и науки, РЦОИ. |  |  | О.А.Дюндина |  |
| 7.4. | Обеспечение условий безопасности при хранении, передаче экзаменационных материалов, проведении ЕГЭ и передаче результатов ЕГЭ. |  | июнь | О.А.Дюндина |  |
| 7.5. | Передача экзаменационных материалов в пункты проведения экзаменов |  | в день экзамена | С.В.Макаркина О.А.Дюндина |  |
| 7.6. | Передача экзаменационных материалов в пункты первичной обработки результатов. |  | -«- | С.В.Макаркина О.А.Дюндина |  |
| 7.7. | Сбор информации об условиях проведения экзаменов. |  | июнь | О.А.Дюндина |  |
| 7.8. | Организация системы общественного наблюдения в ППЭ ППЭ |  | май |  |  |
| 8. | Аналитическая деятельность |  |  |  |  |
| 8.1. | Формирование отчетов по ЕГЭ в Министерство образования и науки. |  | июль | О.А.Дюндина |  |
| 8.2. | Анализ результатов ЕГЭ. Составление итогового документа |  | июнь | О.А.Дюндина |  |