Приложение 3

к приказу УО №64 от 21.06. 2016г.

**План подготовки районного августовского педсовета – 2016г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Роспись |
| 1. | Заседание оргкомитета | В.Ф.Арискин  Н.Н. Шукайло  С.А.Килина | 15, 27 июня;  03, 10, 17,24 августа |  |
| 2. | Создание приказа, разработка положения | Н.Н. Шукайло | До 15 июня |  |
| 3. | Составление сметы  реализация сметы  финансирование (ходатайство в адм. р-на) | Н.Н.Шукайло  С.В.Соловьёва | До 15 авг. |  |
| 4. | Разработка сценария педсовета | Н.Н. Шукайло | До 11 авг. |  |
| 5. | Оформление зала РДК:  - президиум (столы, цветы, минер. вода, стаканы);  - 2 видеопроектора;  - общее оформление сцены (баннер, живые цветы)  - дежурство за сценой (обеспечение порядка)  - работа с подарками, грамотами за кулисами | С.В.Соловьёва  Н.В.Коршунова  С.В.Соловьёва  О.А.Потапова  Н.А.Овсяникова | 26 авг. |  |
| 6. | Музыкальное сопровождение:  - обеспечение техникой  - подбор музыки для всего педсовета в соответствии со сценарием | РДК  Н.В.Коршунова | 26 авг. |  |
| 7. | Программа педсовета (буклеты):  - содержание и оформление  Подготовка раздаточных материалов:  - буклет программы педсовета (60 экз.); | Н.Н.Шукайло  С.А.Килина | До 22 авг. |  |
| 8. | Вступительная часть (приветствие участников конференции) | Н.В.Коршунова | До 24 авг. |  |
| 9. | Основной доклад:  - сбор материалов  - предварительное прослушивание | Н.Н.Шукайло  В.Ф.Арискин | До 10 авг.  24-25 авг. |  |
| 10. | **Подготовка работы РМО, творческих и тематических секций:**  ***1.*** Управление образованием в условиях внедрения современных стандартов.  ***2.*** Система оценки качества дошкольного образования на уровне образовательной организации и муниципалитета.  ***3.*** Как обеспечить доступность и качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья?  ***4.*** Процедуры мониторинга и способов оценки в обеспечении планируемых результатов.  ***5****.* Внеучебные достижения обучающихся: фиксация, мониторинг и аналитика.  ***6.*** Профстандарт педагога (воспитателя) как основа оценки профессионального развития.  ***7.***Ассоциация молодых педагогов» как ресурс профессионального развития в современных условиях». | Н.Н.Шукайло  И.В.Сироткина  О.А.Потапова  О.С.Кирилова  Е.А.Бабкова  С.А.Килина  Н.В.Коршунова  Л.А.Литус | До 25 авг. |  |
| 11. | **Подготовка выступлений содокладчиков по темам:**  1.Раннее выявление и сопровождение детей с проблемами в развитии (*Е.А.Кувеко, Д-Мост. д/с*).  2. Система оценки образовательных результатов ходе реализации ФГОС (*С.В.Фёдорова, зам. дир. Самойл. шк.*)  3. Возможности и ограничения в выявлении и индивидуальном сопровождении одарённого ребёнка (*В.В.Гончарова, зам. дир. Аб. шк.№3*).  4. Становление профессионализма педагога в современных условиях (А.С.*Фролович, Аб шк.№4*).  5. Коммуникативность и социализация как результат содружества детей и взрослых (*О.Н.Жукова, дир. Д-М.шк.*)  6. Возможности развития малочисленных школ (*А.А.Снарская, директор Ник. шк*.). | И.В.Сироткина  О.А.Потапова  О.С.Кирилова  И.В.Сироткина  Е.А.Бабкова  А.Ю.Ильина  С.А.Килина  Н.Н.Шукайло  Н.Н.Шукайло | До 25 авг. |  |
| 12. | Наградные материалы:  - сбор информации о пенсионерах по старости для сценария награждения **= 20**чел.  - список награждаемых, их оповещение под роспись (пенсионеры по старости) = **20**чел.  - оформление грамот, благ. писем награждаемым | Л.А.Литус  И.С.Яковлева  И.С.Яковлева  Н.А.Овсяникова  Н.Н.Божкова | До 15 июня  До 22 авг.  До 25 авг. |  |
| 13. | Приглашения (школам, ветеранам пед. труда, уходящим на пенсию по старости, депутатам, главам с\адм., спонсорам и др. ВИПам): ***инд.***  ***и через газету*** | Н.А.Овсяникова  И.С.Яковлева | До 22 авг. |  |
| 14. | Регистрация участников конференции  Президиум конференции (6 чел.): Глава, зам.гл., рук.УО, Профсоюз, из края, депутат.. | И.С.Яковлева  В.Ф.Арискин | 26 авг. |  |
| 15. | Молодые специалисты:  -формирование списков, подготовка краткой информации о каждом для сценария чествования, приглашение, обеспечение явки  - чествование, вручение сувениров | И.С.Яковлева  Н.Н.Шукайло | До 15 авг. |  |
| 16. | Подготовка проекта резолюции педсовета | Н.Н.Шукайло  С.А.Килина | До 17 авг. |  |
| 17. | Завтрак. Кофе-пауза. | С.В.Соловьёва | 26-27 авг. |  |
| 18. | Обеспечение видео и фотосъёмкой хода педсовета | М.И.Краснов | 26 авг. |  |
| 19. | Выставка в РДК:  **1. ОО, РМО и др.**:  - положение разработать и распространить по ОО; консультативная работа по содержанию выставочных материалов;  - обеспечение столами  - подведение итогов работы выставки  **2. стенды в УО:**  -содержание, оформление | Н.Н.Шукайло  С.А.Килина  С.В.Соловьёва  С.А.Килина  специалисты  методисты | До 26 авг.  До 15 июня  до 17 авг. |  |
| 20. | Подготовка информации на сайт УО и направления в ОО по эл. почте:  - буклет программы педсовета  - «Лучший опыт педагогов Абанского района» + инф.сборник;  - проект резолюции | Н.Н.Шукайло  Н.В.Коршунова | До 26 авг. |  |
| 21. | Заключительная часть:  - церемония награждения | Н.В.Коршунова | 26 авг. |  |
| 22. | Развёрнутый вкладыш в районную газету «Красное знамя»:  - содержание согласовать с О.В.Павлюковой (доклады В.Ф.Арискина и Л.А.Харисовой, поздравление, юбиляры) | Н.Н.Шукайло  Н.В.Коршунова | До 15 авг. |  |
| 23. | Информационные письма в ОО по подготовке к педсовету  Контроль явки делегаций | Н.Н.Шукайло  И.С.Яковлева | 16 июня  10 авг.  26 авг. |  |
| 24. | Формирование делегации и организация поездки на краевой августовский педсовет | Н.Н.Шукайло | До 15 авг. |  |
| 25. | Дежурство в РДК:  - в фойе и зале (3 чел. ЦДТ);  - в гардеробе (технички УО) | ЦДТ  С.В.Соловьёва | 26 авг. |  |
| 26. | Генеральные репетиции в РДК | Н.В.Коршунова | 24, 25 авг. |  |
| 27. | Работа с районными СМИ по освещению хода и результатов августовского педсовета | Н.Н.Шукайло | До 22 августа |  |
| 28. | Своевременное наполнение информацией о педсовете сайта УО | Н.В.Коршунова | Июнь – август |  |
| 29. | Слайдовая презентация «Районные массовые методические мероприятия в лицах» | А.Ю.Ильина | До 22 авг. |  |
| 30. | Подбор номеров для церемонии награждения | Н.В.Коршунова | До 15 авг. |  |