Приложение 3

 к приказу УО №64 от 21.06. 2016г.

**План подготовки районного августовского педсовета – 2016г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки  | Роспись |
| 1. | Заседание оргкомитета | В.Ф.АрискинН.Н. ШукайлоС.А.Килина | 15, 27 июня;03, 10, 17,24 августа |  |
| 2. | Создание приказа, разработка положения | Н.Н. Шукайло | До 15 июня |  |
| 3. | Составление сметы реализация сметы финансирование (ходатайство в адм. р-на) | Н.Н.ШукайлоС.В.Соловьёва | До 15 авг. |  |
| 4. | Разработка сценария педсовета | Н.Н. Шукайло | До 11 авг. |  |
| 5. | Оформление зала РДК:- президиум (столы, цветы, минер. вода, стаканы);- 2 видеопроектора;- общее оформление сцены (баннер, живые цветы)- дежурство за сценой (обеспечение порядка)- работа с подарками, грамотами за кулисами | С.В.СоловьёваН.В.КоршуноваС.В.СоловьёваО.А.ПотаповаН.А.Овсяникова | 26 авг. |  |
| 6. | Музыкальное сопровождение:- обеспечение техникой- подбор музыки для всего педсовета в соответствии со сценарием  | РДКН.В.Коршунова | 26 авг. |  |
| 7. | Программа педсовета (буклеты):- содержание и оформлениеПодготовка раздаточных материалов:- буклет программы педсовета (60 экз.); | Н.Н.ШукайлоС.А.Килина | До 22 авг. |  |
| 8. | Вступительная часть (приветствие участников конференции) | Н.В.Коршунова | До 24 авг. |  |
| 9. | Основной доклад:- сбор материалов- предварительное прослушивание | Н.Н.ШукайлоВ.Ф.Арискин | До 10 авг. 24-25 авг. |  |
| 10. | **Подготовка работы РМО, творческих и тематических секций:*****1.*** Управление образованием в условиях внедрения современных стандартов.***2.*** Система оценки качества дошкольного образования на уровне образовательной организации и муниципалитета.***3.*** Как обеспечить доступность и качество образования детей с ограниченными возможностями здоровья?***4.*** Процедуры мониторинга и способов оценки в обеспечении планируемых результатов.***5****.* Внеучебные достижения обучающихся: фиксация, мониторинг и аналитика.***6.*** Профстандарт педагога (воспитателя) как основа оценки профессионального развития.***7.***Ассоциация молодых педагогов» как ресурс профессионального развития в современных условиях». | Н.Н.ШукайлоИ.В.СироткинаО.А.ПотаповаО.С.КириловаЕ.А.БабковаС.А.КилинаН.В.КоршуноваЛ.А.Литус | До 25 авг. |  |
| 11. | **Подготовка выступлений содокладчиков по темам:**1.Раннее выявление и сопровождение детей с проблемами в развитии (*Е.А.Кувеко, Д-Мост. д/с*).2. Система оценки образовательных результатов ходе реализации ФГОС (*С.В.Фёдорова, зам. дир. Самойл. шк.*)3. Возможности и ограничения в выявлении и индивидуальном сопровождении одарённого ребёнка (*В.В.Гончарова, зам. дир. Аб. шк.№3*).4. Становление профессионализма педагога в современных условиях (А.С.*Фролович, Аб шк.№4*).5. Коммуникативность и социализация как результат содружества детей и взрослых (*О.Н.Жукова, дир. Д-М.шк.*) 6. Возможности развития малочисленных школ (*А.А.Снарская, директор Ник. шк*.). | И.В.СироткинаО.А.ПотаповаО.С.КириловаИ.В.СироткинаЕ.А.БабковаА.Ю.ИльинаС.А.КилинаН.Н.ШукайлоН.Н.Шукайло | До 25 авг. |  |
| 12. | Наградные материалы:- сбор информации о пенсионерах по старости для сценария награждения **= 20**чел.- список награждаемых, их оповещение под роспись (пенсионеры по старости) = **20**чел.- оформление грамот, благ. писем награждаемым | Л.А.ЛитусИ.С.ЯковлеваИ.С.ЯковлеваН.А.ОвсяниковаН.Н.Божкова | До 15 июняДо 22 авг.До 25 авг. |  |
| 13. | Приглашения (школам, ветеранам пед. труда, уходящим на пенсию по старости, депутатам, главам с\адм., спонсорам и др. ВИПам): ***инд.*** ***и через газету***  | Н.А.ОвсяниковаИ.С.Яковлева | До 22 авг. |  |
| 14. | Регистрация участников конференцииПрезидиум конференции (6 чел.): Глава, зам.гл., рук.УО, Профсоюз, из края, депутат..  | И.С.ЯковлеваВ.Ф.Арискин | 26 авг. |  |
| 15. | Молодые специалисты:-формирование списков, подготовка краткой информации о каждом для сценария чествования, приглашение, обеспечение явки- чествование, вручение сувениров | И.С.ЯковлеваН.Н.Шукайло  | До 15 авг. |  |
| 16.  | Подготовка проекта резолюции педсовета | Н.Н.ШукайлоС.А.Килина | До 17 авг. |  |
| 17. | Завтрак. Кофе-пауза. | С.В.Соловьёва | 26-27 авг. |  |
| 18. | Обеспечение видео и фотосъёмкой хода педсовета | М.И.Краснов | 26 авг. |  |
| 19. |  Выставка в РДК:**1. ОО, РМО и др.**: - положение разработать и распространить по ОО; консультативная работа по содержанию выставочных материалов;- обеспечение столами - подведение итогов работы выставки**2. стенды в УО:** -содержание, оформление | Н.Н.Шукайло С.А.КилинаС.В.СоловьёваС.А.Килинаспециалистыметодисты | До 26 авг.До 15 июнядо 17 авг. |  |
| 20. | Подготовка информации на сайт УО и направления в ОО по эл. почте:- буклет программы педсовета- «Лучший опыт педагогов Абанского района» + инф.сборник;- проект резолюции  | Н.Н.ШукайлоН.В.Коршунова | До 26 авг. |  |
| 21. | Заключительная часть:- церемония награждения  | Н.В.Коршунова | 26 авг. |  |
| 22. | Развёрнутый вкладыш в районную газету «Красное знамя»:- содержание согласовать с О.В.Павлюковой (доклады В.Ф.Арискина и Л.А.Харисовой, поздравление, юбиляры) | Н.Н.ШукайлоН.В.Коршунова | До 15 авг. |  |
| 23. | Информационные письма в ОО по подготовке к педсоветуКонтроль явки делегаций | Н.Н.ШукайлоИ.С.Яковлева | 16 июня10 авг. 26 авг. |  |
| 24. | Формирование делегации и организация поездки на краевой августовский педсовет | Н.Н.Шукайло | До 15 авг. |  |
| 25.  | Дежурство в РДК:- в фойе и зале (3 чел. ЦДТ);- в гардеробе (технички УО) | ЦДТС.В.Соловьёва | 26 авг. |  |
| 26. | Генеральные репетиции в РДК | Н.В.Коршунова | 24, 25 авг. |  |
| 27. | Работа с районными СМИ по освещению хода и результатов августовского педсовета | Н.Н.Шукайло | До 22 августа |  |
| 28. | Своевременное наполнение информацией о педсовете сайта УО | Н.В.Коршунова | Июнь – август |  |
| 29. | Слайдовая презентация «Районные массовые методические мероприятия в лицах» | А.Ю.Ильина | До 22 авг. |  |
| 30. | Подбор номеров для церемонии награждения | Н.В.Коршунова | До 15 авг. |  |