УПРАВЛЕНИЕ  ОБРАЗОВАНИЯ

АДМИНИСТРАЦИИ  АБАНСКОГО  РАЙОНА

ПРИКАЗ

16.06.2025                                                                                                                      № 31/1-од

Об организации проведения районного

августовского педагогического совета

в 2025 году.

В целях реализации образовательной политики государства, программы развития образования Абанского района,

ПРИКАЗЫВАЮ:

- Провести августовский педагогический совет 27.08.2025г. на тему "Национальные проекты в образовании Абанского района: муниципальные решения для качества, доступности и новых возможностей", в т.ч. с использованием электронных и дистанционных технологий.

- Утвердить состав рабочей группы по подготовке педсовета (приложение 1).

- Утвердить положение о районном августовском педагогическом совете (приложение 2)

- Утвердить план подготовки к августовскому педагогическому совету (приложение 3).

- Утвердить положение о выставке «Создаем будущее вместе: достижения и перспективы системы образования Абанского района» (приложение 4).

- Утвердить смету расходов на проведение районного августовского педагогического совета  27.08.2025г. (приложение 5).

- Контроль за подготовкой к районному августовскому педагогическому совету и за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

И.О. Руководителя управления образования                                              Н.Н. Шукайло

Приложение 1

к приказу УО № 31/1-од  от 16.06.2025г.

Рабочая группа по подготовке к районному

августовскому педагогическому совету – 2025г.

- О.В. Коспирович – зам. Главы администрации Абанского района по социальным вопросам (по согласованию)

- Н.Н. Шукайло – и.о. руководителя управления образования, начальник отдела общего и дополнительного образования

- Н.В. Морозова – главный специалист отдела общего и дополнительного образования

- И.П. Петрова - ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования

- Т.Н. Гусева – ведущий специалист отдела общего и дополнительного образования

- М.А. Горемыкина  – ведущий специалист управления образования

- С.А. Килина - руководитель МКУ «ИМС»

- И.В. Сироткина – методист МКУ «ИМС»

- Н.А. Кравцова – методист МКУ «ИМС»

- Н.В. Коршунова – методист МКУ «ИМС»

- Л.А. Литус – председатель РК Профсоюза РО (по согласованию)

- Г.В. Семёнова – руководитель МКУ по ведению бюджетного учёта и отчётности…

- И.В. Моторкина – инспектор по кадрам УО

Приложение 2

к приказу УО № 31/1-од  от 16.06.2025г.

Положение

о  районном августовском педагогическом совете – 2025г.

«"Национальные проекты в образовании Абанского района: муниципальные решения для качества, доступности и новых возможностей"

- Общие положения

  - Учредители районного августовского педсовета: Администрация Абанского района, Управление образования администрации Абанского района.

  - Предназначение педсовета.

Районный августовский педагогический совет проводится для формирования общественного мнения о позитивном социальном имидже  образования Абанского района,  заинтересованного отношения общества, родителей к решению проблем общего образования и публичного признания вклада каждого образовательного учреждения в развитие системы общего и дополнительного образования Абанского района.

  - Цели педсовета:

Реализация приоритетных направлений образовательной политики Абанского района в условиях создания единого образовательного пространства. Формирование общих подходов к управлению системой образования, обеспечение открытости образовательного процесса, повышение эффективности в работе по развитию национальных целей системы образования, а также реализация целевых мероприятий в рамках Года защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Педсовет проводится 27.08.2025г. в т.ч. и с использованием электронных и дистанционных технологий.

- Условия участия

В педсовете могут принимать участие все участники учебно-воспитательного процесса образовательных организаций, почётные гости, родители,  представители общественности и власти.

- Содержание и порядок проведения педсовета

  - Для подготовки и проведения создаётся оргкомитет. В оргкомитет входят представители управления образования, информационно-методической службы, профессиональных педагогических сообществ (движений), общественных организаций, образовательных организаций.

  - Оргкомитет (управление образования, информационно-методическая служба, руководители всех школ Абанского района):

объявляет на страницах районной газеты и сайте  Abanruo.ucoz.ru     о порядке  проведения;

организует привлечение спонсоров;

организует торжественную церемонию вручения дипломов, призов и подарков;

публикует итоги педсовета на страницах районной газеты и на сайте управления образования администрации Абанского района.

4. Финансирование районного августовского педагогического совета – 2025г.

А. Финансирование осуществляется из бюджетных средств.

Б. Размер и распределение призового фонда определяет управление образования администрации Абанского района (смета прилагается).

В. Возможно привлечение спонсорских и других средств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Приложение 3

к приказу УО № № 31/1-од  от 16.06.2025г.

План подготовки районного августовского педсовета – 2025г.

| № | Мероприятия | Ответственные | Сроки | Роспись |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Заседание оргкомитета | Н.Н. Шукайло С.А. Килина | 06, 27 июня; 08, 15, 22 августа |  |
| 2. | Создание приказа, разработка положения | Н.Н. Шукайло | До 01 июля |  |
| 3. | Составление сметы финансирование (ходатайство в адм. р-на) | Н.Н. Шукайло О.А. Маркевич | До 01 авг. |  |
| 4. | Разработка сценария педсовета | Н.Н. Шукайло | До 15 авг. |  |
| 5. | Оформление зала РДК: - президиум (столы, минер. вода, стаканы); - видеопроектор в центре задника сцены; - общее оформление сцены (заставки, цветы) - дежурство за сценой (обеспечение порядка) - работа с подарками, грамотами за кулисами | О.А. Маркевич РДК Н.А. Кравцова И.В. Моторкина | 27 авг. |  |
| 6. | Музыкальное сопровождение: - подбор музыки для всего педсовета в соответствии со сценарием | РДК И.В. Сироткина Н.В. Коршунова | 27 авг. |  |
| 7. | Программа педсовета (буклеты): - содержание и оформление Подготовка раздаточных материалов: - буклет программы педсовета (80 экз.); | Н.Н. Шукайло | До 26 авг. |  |
| 8. | Вступительная часть (приветствие участников конференции) | И.В. Сироткина Н.В. Коршунова | До 27 авг. |  |
| 9. | Основной доклад «Муниципальная система образования в контексте национальных целей: кадры, качество, воспитание и цифра как ответ на вызовы времени" - сбор материалов - предварительное прослушивание | С.А. Килина Н.Н. Шукайло | До 15 авг. 26 авг. |  |
| 10. | Содоклады: 1. «Интеграция ресурсов для достижения национальных целей в развитии образования Абанского района». 2. Воспитание 3. Профориентация 4. Одаренные 5. Организация системы естественно-научного и математического образования МКОУ Березовской СОШ 6. ВСОКО-регулятор деятельности управленческой команды по внедрению актуальных педагогических технологий 7…. | О.В. Коспирович Н.А. Островская Е.А. Дорофеева Л.И. Глебова А.В. Пилипенко Ю.В. Терентьев | До 26 авг. |  |
| 11. | Подготовка яндекс – формы для сбора информации и предложений от образовательных организаций в резолюцию августовского педсовета – 2025г. | С.А. Килина | До 27 июня |  |
| 12. | Наградные материалы: - сбор информации о пенсионерах – юбилярах (мужч.-65 лет, жен. – 60 лет) для сценария награждения = 20чел. - оформление благодарственных писем награждаемым | Л.А. Литус И.В. Моторкина И.В. Моторкина | До 15 авг. До 26 авг. |  |
| 13. | Приглашения (школам, ветеранам пед. труда, уходящим на пенсию по старости, депутатам, главам с\адм., спонсорам и др. ВИПам): инд. и через газету | И.П. Петрова И.В. Моторкина | До 21 авг. |  |
| 14. | Регистрация участников педсовета Президиум педсовета (6 чел.): Глава, зам.гл., рук.УО, Профсоюз, из края, депутат.. | М.А.Горемыкина И.П. Петрова Н.Н. Шукайло | 27 авг. |  |
| 15. | Молодые специалисты: -формирование списков, подготовка краткой информации о каждом для сценария чествования, приглашение, обеспечение явки - чествование, вручение сувениров | И.В. Моторкина Н.Н. Шукайло | До 22 авг. |  |
| 16. | Подготовка проекта резолюции педсовета | Н.Н. Шукайло | До 26 авг. |  |
| 17. | Завтрак. Кофе-пауза. | О.А. Маркевич | 27 авг. |  |
| 18. | Обеспечение видео и фотосъёмкой хода педсовета | ???? | 27 авг. |  |
| 19. | Выставка в РДК: 1. ОО, РМО и др.: - положение разработать и распространить по ОО; - консультативная работа по содержанию выставочных материалов; - обеспечение столами - подведение итогов работы выставки 2. стенды в УО: -содержание, оформление | С.А. Килина С.А. Килина О.А. Маркевич С.А. Килина И.П. Петрова Н.А. Кравцова | До 25 июня До 26 авг. До 27 авг. 27 авг. до 01 сент. |  |
| 20. | Подготовка информации на сайт УО и направление в ОО по эл. почте: - приказ УО - информационные письма - буклет программы педсовета - проект резолюции | Н.Н. Шукайло | До 26 авг. |  |
| 21. | Заключительная часть: - церемония награждения | И.В. Сироткина Н.В. Коршунова | 27 авг. |  |
| 22. | Развёрнутый вкладыш в районную газету «Красное знамя»: - содержание согласовать с О.В.Павлюковой (инф. справка об образовании Абанского района, доклад Н.Н. Шукайло, поздравление, юбиляры) | Н.Н. Шукайло | До 17 авг. |  |
| 23. | Информационные письма в ОО по подготовке к педсовету Контроль явки делегаций | Н.Н. Шукайло И.В. Моторкина | 02 июля 18 авг. 27 авг. |  |
| 24. | Формирование делегации и организация поездки на краевой августовский педсовет | Н.Н. Шукайло | До 14 авг. |  |
| 25. | Дежурство в РДК | О.А. Маркевич | 27 авг. |  |
| 26. | Генеральные репетиции в РДК | И.В. Сироткина Н.В. Коршунова | 26 авг. |  |
| 27. | Работа с районными СМИ по освещению хода и результатов августовского педсовета | Н.В. Коршунова | До 26 августа |  |
| 28. | Своевременное наполнение информацией о педсовете сайта УО | Н.В.Коршунова | Июнь – август |  |
| 29. | Видеоряд «Педагогические династии. Педагоги-юбиляры 2025г. Образовательные организации-юбиляры 2025г», «Лето-2025г.», «Готовность ОО к новому учебному году» (включение до начала п/с и в перерывах) | Н.В. Коршунова М.А. Горемыкина | До 25 авг. |  |
| 30. | Подбор номеров для церемонии награждения | И.В. Сироткина Н.В. Коршунова | До 14 авг. |  |

Приложение 4

к приказу УО № 31/1-од  от 16.06.2025г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о выставке достижений системы образования Абанского района

«Создаем будущее вместе: достижения и перспективы системы образования Абанского района»

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет цели, задачи, порядок организации и проведения выставки достижений системы образования Абанского района (далее – Выставка), приуроченной к августовскому педагогическому совету «Национальные проекты в образовании Абанского района: муниципальные решения для качества, доступности и новых возможностей» и Году защитника Отечества и 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

1.2. Общее руководство подготовкой и проведением Выставки осуществляет Оргкомитет августовского педагогического совета.

2. Цель Выставки

2.1. Демонстрация практических достижений и инновационного опыта системы образования Абанского района в реализации национальных проектов и приоритетов государственной политики в сфере образования. Патриотическое воспитание подрастающего поколения через призму Года защитника Отечества и 80-летия Победы, интеграция данной тематики в образовательный процесс. Формирование позитивного имиджа системы образования Абанского района.

3. Задачи Выставки

3.1. Показать конкретные результаты работы образовательных организаций района по направлениям:

качество образования, доступность образования,  новые возможности, воспитание, развитие педагога.

3.2. Представить инновационные проекты и программы, реализуемые в районе.

3.3. Отразить роль социального партнерства (семья, учреждения культуры, спорта, бизнес, общественные организации) в развитии образования района.

4. Содержание и Рубрики Выставки

Рекомендуемые рубрики для организации материалов:

4.1. «Качество: Стандарты и Результаты»:

- Достижения обучающихся (олимпиады, конкурсы, конференции, спортивные победы, ГИА - лучшие работы/результаты).

- Инновационные образовательные программы, методики, технологии (описание, примеры работ учеников и т.д.).

- Развитие функциональной грамотности (проекты, задания, результаты).

4.2. «Доступная среда: Равные Возможности»:

- Опыт инклюзивного образования (адаптированные программы, оборудование, успешные кейсы).

- Развитие инфраструктуры (ремонты, новое оборудование, создание современных пространств - фото, схемы).

- Использование дистанционных технологий, организация подвоза.

4.3. «Будущее начинается сегодня: Технологии и Навыки XXI века»:

- Цифровая образовательная среда (использование ЦОК, электронных ресурсов, цифровых лабораторий, ФГИС «Моя школа», ИКОП «Сферум» и т.д.).

- Робототехника, программирование, 3D-моделирование (проекты, модели, программы).

- Проекты, связанные с БПЛА (если есть).

- Предпрофессиональные классы/программы, сетевое взаимодействие с СПО/вузами/предприятиями.

- Достижения в дополнительном образовании (техническое, естественнонаучное, художественное творчество).

4.4. «Воспитание: Память, Патриотизм, Семья» (Особый акцент в связи с Годом защитника Отечества и 80-летием Победы):

- Проекты, исследования, экспозиции, посвященные истории Великой Отечественной войны, истории семьи в годы войны, героям-землякам.

- Деятельность военно-патриотических клубов, юнармейских отрядов, поисковых отрядов и т.д..

- Программы духовно-нравственного и гражданского воспитания.

- Работа с родителями, семейные проекты (генеалогические древа семей, участвовавших в ВОВ, семейные традиции патриотического воспитания, совместные творческие работы на тему мира, памяти, защиты Отечества).

- Волонтерские проекты (помощь ветеранам, благоустройство памятников).

4.5. «Учитель – главный ресурс»:

- Достижения педагогов (конкурсы, гранты, публикации, Звания).

- Система наставничества (молодые педагоги и их наставники).

- Лучшие педагогические практики (методические разработки, авторские программы).

- Повышение квалификации в рамках нацпроекта «Кадры».

5. Требования к оформлению экспозиции

Экспозиция должна быть:

- Содержательной, четко отражать выбранные 2-3 рубрики;

- Наглядной, использовать фотографии, графики, диаграммы, схемы, образцы работ обучающихся (проекты, модели, рисунки, макеты), текстовые описания (лаконичные);

- Информативной, содержать конкретные факты, цифры, имена, названия проектов, достижения за 2024-2025 учебный год либо в динамике за последние 2-3 года.

- Эстетичной, оформление выдержано в едином стиле;

- Интерактивной (приветствуется), использовать возможность демонстрации видео, электронных презентаций, модели, макеты и т.д.

6. Сроки и порядок проведения

Выставка проводится 27 августа 2025 года в рамках работы августовского педагогического совета с 09.00.

Место проведения: Абанский РДК.

7. Заявка на участие

Для участия в Выставке образовательной организации необходимо до 21.08.2025 года подать электронную заявку по ссылке https://forms.yandex.ru/u/6674fc5190fa7b504b8cf53b.

По  вопросам участия в выставке обращаться к Килиной Светлане Анатольевне, тел: 8(39163)22680, по эл.почте Svetlana_an69@mail.ru.

8. Подведение итогов и награждение

Все образовательные организации – участники Выставки получат Благодарственные письма Управления образования Абанского района.

Приложение 5

к приказу УО № 31/1-од  от 16.06.2025г.

Смета расходов на проведение районного августовского педагогического совета 27 августа 2025г.

| № | Наименование товара | Количество \ цена | Сумма |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Благодарственные письма педагогам - юбилярам (55, 60 лет) | 25 шт. * 20 руб. | 500 |
| 3. | Цветы педагогам - юбилярам (55, 60 лет) | 25 шт.* 500 руб. | 12500 |
| 4. | Чёрно-белый картридж | 1 шт.* 5000 руб. | 5000 |
| 5. | Цветные картриджи | 4 шт.*3000 руб. | 12000 |
| 6. | Ламинат | 1 пач.* 1000 руб. | 1000 |
| 7. | Бумага А4 | 1 коробка*2000 руб. | 2000 |
| 8. | Шоколад | 4 шт. * 150 руб. | 600 |
|  | Итого: |  | 33600 руб. |